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     合同编号：*




委托服务合同

 






项目名称：
服务类型：技术咨询服务
委托方（甲方）：佛山市三水区泰欣农业科技有限公司
受托方（乙方）：
签订时间：      年    月   日   



本合同甲方委托乙方对                     项目（以下简称“上述项目”）提供技术咨询和验收材料编制服务，支付技术咨询服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 服务内容
1.1 项目名称：
1.2 服务地点：佛山市三水区芦苞镇。
1.3 服务内容及成果要求：
基于甲方参与广东省佛山市三水区现代农业产业园项目建设涉及的相关项目，按照国家现代农业产业园项目实施管理及财政资金使用的相关规范，指导甲方推进相关项目建设。乙方在收到甲方的完整资料后提供以下服务内容：
（一）项目建设内容细化指导服务
1　 通过实地调研、座谈交流、案例对标等方式，细化产业园各项目、子项目投资建设内容；针对项目调整、变更场景，提供专项指导服务，对合作产业方入驻、项目建设合规性开展专项评估，协助对接省、部级主管部门，完成变更沟通、协调、报备工作，同步提供项目利益分红优化方案建议。
2　 根据年度建设计划，全程指导甲方完成子项目立项、审批全流程手续，逐项梳理审批资料，精准提示资料缺项、整改要点，保障审批流程高效合规。
3　 严格复核项目可行性研究报告、初步设计、建设实施方案的一致性、合规性、可行性，出具正式书面复核意见。
4　 指导甲方建立标准化招投标及采购流程，全面复核招采文件、合同核心条款，严格把控项目实施全流程合规性，规避流程风险。
5　 对照中央财政资金管理负面清单，定期开展资金使用自查工作，排查违规隐患，针对发现问题制定专项整改方案，全程指导甲方完成闭环整改。
（二）项目进度与工程管理服务
1　 协助甲方制定科学合理的项目建设时序计划表，常态化解答项目实施过程中的各类管理、技术、合规问题。
2　 指导、协助甲方完成项目全过程资料收集、分类、整理、归档，动态跟踪项目施工建设进度，对比施工方案与实际进度偏差，及时发出预警提示，保障项目按期推进。
3　 全程配合各级主管部门核查工作，协助完成农业农村部、省、市各级资料审查、实地调研、现场督查工作；针对重要核查、督查工作，负责编制专项汇报材料、问题整改报告、工作总结等文书，辅导甲方完成问题整改闭环。
（三）两次绩效评估专项指导服务
1　 协助甲方组织项目阶段性、竣工自验收，指导编制阶段性验收报告、竣工验收全套资料，对自验收全过程、验收资料出具书面审查意见，逐项指导优化完善。
2　 针对性制定各级主管部门、专家现场验收迎检方案，全程配合官方验收评审工作，做好现场对接、资料答疑、流程配合工作。
3　 针对验收专家提出的整改意见，逐条梳理整改清单，指导甲方落实整改措施、完善佐证资料，完成验收闭环。
4　 对照项目建设任务、进度要求、绩效评价核心指标，协助收集、整理、审核绩效佐证资料，确保绩效数据真实、完整、达标，保障项目绩效评审合格。
（四）全周期保障配套服务
1　 专项培训服务：针对项目负责人、现场技术人员、财务及管理人员，开展常态化专题培训，培训内容聚焦中央资金合规使用、项目全过程管理、招投标合规、验收流程、审计风险防控、资料归档等核心内容。
2　 常态化驻场答疑：建立专属项目工作沟通群，提供 7×24 小时线上答疑服务，服务周期内按需开展定时、不定时现场驻场指导，及时解决项目实施难点问题。
3　 资料标准化指导：全程指导甲方完成项目全周期资料规范化归档、分类、整理、留存，满足审计、验收、督查各项资料要求。
1.4 服务期限：本合同服务期限为4年，自本合同签订之日起计算。
1.5 服务成果确认：乙方根据本合同约定向甲方提交的各项工作成果（包括但不限于书面意见、报告、方案、汇编资料等），甲方应在收到后10个工作日内书面反馈确认意见或修改要求。
1.6 甲方原因导致服务中断的处理：若因甲方原因（包括但不限于未能及时提供必要资料、不配合乙方工作、项目暂停或延期等）导致乙方服务中断或延误，乙方服务期限相应顺延，且乙方有权就额外增加的工作量与甲方协商追加服务费用。若中断连续超过3个月，乙方有权书面通知甲方解除本合同，并按已完成服务实际工作量结算服务费用，甲方应于合同解除后15日内支付。

第二条 服务费用
2.1 本合同服务费用（含税）为人民币¥*元(大写：***万元整），其中税率： %，税金： 元，不含税金额： 元。
2.2 付款方式：
1　 预付款：合同签订后，10个工作日内支付合同总金额的30%人民币***元整，（￥***元）；
2　 一期进度款：乙方向甲方提交第一次绩效评估阶段全部服务成果文件，经甲方确认后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的25%，即人民币***元整（￥***元）。 
3　 二期进度款：乙方向甲方提交第二次绩效评估阶段全部服务成果文件，经甲方确认后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的25%，即人民币***元整（￥***元）。 
4　 尾款：乙方配合甲方通过产业园绩效评价和认定验收后，10个工作日内支付合同总金额的20%：人民币***元整，（￥***元）。若非因乙方原因导致验收未通过，甲方仍应于验收结果公布后30日内支付尾款。
2.2.3 甲方开票信息：
        单位名称:佛山市三水区泰欣农业科技有限公司
统一社会信用代码:91440607MADU1A6X98
开票项目说明:技术咨询服务费
2.2.4 乙方收款信息：
开户名称：*  
开户银行：*  
账号：*

第三条 保密
3.1 不论本合同是否已生效，甲方向乙方提供本合同项下工作有关的所有成果均被视为保密对象，除应按国家现代农业产业园项目管理要求，将相关成果提交给项目管理所涉及的相关部门、专家审查外，乙方不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司。
3.2 未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，亦不得用于本合同目的之外的任何用途。

第四条 保证
4.1 乙方保证按照甲方的要求迅速开展咨询服务，本合同项下的咨询服务由专业咨询工程师及技术人员依据双方接受的标准完成。
4.2 在乙方控制的范围内，甲方可就乙方提供的服务提出意见，双方对存在的问题进行协商处理。

第五条 违约责任
甲乙双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
5.1 若甲方未按本合同约定支付款项，经乙方催告后15个工作日内仍未支付的，每逾期一日，应向乙方支付合同总金额万分之一的违约金，乙方有权暂停服务，直至甲方付清款项。违约金总额以不超过欠付金额的15%为限。
5.2 本合同履行期内，甲方就项目相关事宜向乙方提出问题、诉求等，乙方须以书面形式或电话方式向甲方作出正式回应。若乙方自甲方提出之日起 10 个工作日内未及时回应，每逾期一日，按本合同总金额万分之一的标准向甲方计付违约金；该笔逾期响应违约金累计总额最高不超过本合同总金额的 15%
本合同履行期内，若非甲方原因造成乙方无法提供响应服务，乙方单方中断对甲方的项目相关事宜工作响应，且持续超过 30 个工作日的，甲方有权单方解除本合同。合同解除后，乙方应向甲方支付合同总价款 30% 的违约金，同时全额赔偿甲方因此产生的全部实际损失，损失范围包括但不限于：甲方另行采购同类替代服务产生的差价、服务中断导致财政补贴延迟发放形成的损失、诉讼费、律师费、保全费等维权支出。
5.4 任何一方违反本合同约定给无过错方造成任何损失（包括但不限于资金占用费、利息、诉讼/仲裁费、律师费、维权交通食宿费、保全费、鉴定费、评估费及其他维权费用等），应向无过错方就该类损失支付赔偿金。若造成其他损失的，过错方应另行赔偿。
5.5 乙方虽已履行但服务质量存在瑕疵，给甲方造成实际损失或不良影响的，根据后果严重程度承担以下责任：
（1）导致甲方的申请、备案被主管部门驳回但可经补正后通过的，乙方应无偿协助甲方完成补正，直至主管部门受理或通过为止；
[bookmark: _GoBack]（2）导致甲方被主管部门书面警告或要求限期整改的，乙方应在双方约定时间内无偿完成整改辅导，直至主管部门确认整改合格、撤销警告或通过复查为止。

第六条 知识产权的保护
6.1 乙方为履行本合同而编制、提交的所有工作成果（包括但不限于申请报告、数据分析、图表、电子文件等，以下简称“项目成果”）的知识产权及相关所有权、使用权，全部及排他性地归属于甲方所有。
6.2 乙方保证其项目成果不侵犯任何第三方的知识产权。如有第三方主张项目成果侵权，由乙方负责处理并承担全部法律责任及甲方因此遭受的全部损失。
6.3 未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式使用、复制、传播或许可任何第三方使用项目成果。

第七条 反商业贿赂条款
7.1 乙方不得进行以下商业贿赂行为：
7.1.1 向甲方或者甲方代理人、代表、职员提供礼品、礼金、购物卡券、有价证券、好处费、感谢费等现金和实物。
7.1.2 为甲方或者甲方代理人、代表、职员报销应由甲方或者其个人承担的费用。
7.1.3 为甲方代理人、代表、职员提供可能影响公正执行业务活动的宴请、健身、娱乐、培训等高消费活动。
7.1.4 为甲方代理人、代表、职员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排、出国（境）、旅游、借款、长期使用车辆等活动提供方便，或者提供给付财物以外的其他利益。
7.1.5 接受甲方代理人、代表、职员的商业贿赂。
7.1.6 法律法规规定的其他商业贿赂行为。
7.2 甲方致力于维护商业行为的诚信度，反对商业贿赂，乙方明确知道甲方代理人、代表、职员不得进行以下行为：
7.2.1 向乙方索要或接受回扣、礼品、礼金、购物卡券、有价证券和好处费、感谢费等现金和实物。
7.2.1 在乙方报销任何应由甲方或个人承担的费用。
7.2.1 要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游、借款、长期使用车辆等活动提供方便。或者要求和接受乙方提供给付财物以外的其他利益。
7.2.1 参加有可能影响公正执行业务活动的宴请、健身、娱乐、培训等高消费活动。
7.2.2 向乙方介绍、推荐同甲方合作项目有关的设备采购、材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
7.2.3 甲方代理人、代表、职员的配偶、子女、其他亲属参与同甲方合作项目有关的经济活动。
7.2.4 利用任何方式对提意见和投诉的合作伙伴进行打击报复。
7.2.5 私自利用职权或影响力使特定客户、供应商、经销商、施工单位等合作对象得到特殊待遇。
7.2.6 乙方对于甲方代理人、代表、职员的商业贿赂及腐败行为负有及时如实呈报的义务。
7.2.7 对于乙方实名呈报的甲方人员违反本协议约定的情形，甲方应对呈报人的资料严格保密，并对呈报事项及时进行调查，根据调查情况进行处理。
7.2.8 呈报邮箱：sswzjt@126.com

第八条 不可抗力
8.1在本合同的履行过程中，如发生不可抗力事件的，发生不可抗力事件的一方应立即通知另一方，并在发生不可抗力之日起5日内将证明发生不可抗力事件的书面材料送达另一方，按不可抗力对履行协议的影响程度，经双方协商，确定是否变更或解除本合同。
8.2 因不可抗力导致本合同部分或全部无法履行的，双方互不承担违约责任。若合同无法继续履行，甲方应就已验收合格的服务成果向乙方支付相应费用。乙方已投入但尚未结算的人力成本，由双方协商合理补偿。
8.3 若因不可抗力等意外情况导致本协议无法履行时，任何一方均可解除本协议，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施防止损失扩大

第九条 其他约定
9.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用于中华人民共和国法律。本合同的任何变更或补充须经双方书面协商一致，并签署补充协议。未经书面协议，任何一方不得擅自变更本合同内容。补充协议与本合同具有相同的法律效力。
9.2 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方可向佛山市三水区人民法院提起诉讼。
9.3 本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等的法律效力。
9.4 本合同载明的通讯地址为送达地址。若有变更未及时通知，该地址视为有效送达，由此产生的后果由变更方承担。
9.5 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。签署本合同的代理人已获得充分授权，其行为合法有效；若因授权问题导致合同无效，违约方应承担全部赔偿责任。

【以下无正文】



甲方（盖章）：*
法定代表人（签章）：
签约日期：    年   月   日


乙方（盖章）：*
法定代表人（签章）：
签约日期：    年   月   日


1

